## Slide 1: Mapa de Diretrizes (etapa anterior)
1) TEMA
2) NOME DA DIRETRIZ
4) A QUEM SE DESTINA
Currículo
Práticas pedagógicas Gestão/organização Ambiente/infraestrutura Formação de educadores Avaliação/certificação
Envolvimento da família/ comunidade
Outro
Alunos
Educadores
Pais/família/comunidade
Direção da escola
Gestores/técnicos da secretaria
Outro
3) PRINCÍPIO(S) NORTEADOR(ES)/ OBJETIVO(S)
5) QUEM COORDENA
6) RECURSOS
7) OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
5. Definir Diretrizes
Colóquio de professores sobre a adolescência
Garantir espaços de formação de professores com base na troca de experiências
João Roberto da Silva, da diretoria regional de XX
Dois mediadores (técnicos da Secre. XX), sala ampla (auditório da escola XX), material audiovisual, convites, internet, alimentação…
Roberta Carvalho fez produziu evento semelhante e pode ajudar
Ferramenta

## Slide 2: Mapa de Implementação e Monitoramento
Ferramenta
6. Implementar e Monitorar
MONITORAMENTO
Indicador para monitoramento:
Observações:
Status:
IMPLEMENTAÇÃO
Passo a passo:
Prazo:
Recursos:
Responsável:
Equipe de
organização
Definição
data e
espaço
Especialistas
mediadores
Roteiro para o
encontro
Dinâmica de
empatia
22/08/16
29/08/16
05/09/16
15/09/16
25/09/16
duas pessoas
Sala espaçosa
Dois técnicos da Secretaria
Programa e cronograma de atividades
a definir
João Barbosa
João Barbosa
João Barbosa
João Barbosa
Digite seu texto

## Slide 3: Mapa de Implementação e Monitoramento
Ferramenta
6. Implementar e Monitorar
MONITORAMENTO
Indicador para monitoramento:
Observações:
Status:
IMPLEMENTAÇÃO
Passo a passo:
Prazo:
Recursos:
Responsável:
22/08/16
29/08/16
05/09/16
15/09/16
25/09/16
Duas pessoas
Sala espaçosa
Dois técnicos da Secretaria
Programa e cronograma de atividades
A definir
João Barbosa
João Barbosa
João Barbosa
João Barbosa
Digite seu texto
Tarefas delegadas
Sala locada
Especializastas definidos
Roteiro aprovado
Dinâmica elaborada
Técnicos chamados não têm agenda. Em busca de outros, no prazo.
Equipe de
organização
Definição
data e
espaço
Especialistas
mediadores
Roteiro para o
encontro
Dinâmica de
empatia

## Slide 4: Mapa de Implementação e Monitoramento
Ferramenta
6. Implementar e Monitorar
MONITORAMENTO
Indicador para monitoramento:
Observações:
Status:
IMPLEMENTAÇÃO
Passo a passo:
Prazo:
Recursos:
Responsável:
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto

## Slide 5: Mapa de Implementação e Monitoramento
Ferramenta
6. Implementar e Monitorar
MONITORAMENTO
Indicador para monitoramento:
Observações:
Status:
IMPLEMENTAÇÃO
Passo a passo:
Prazo:
Recursos:
Responsável:
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto
Digite seu texto