## Plano de trabalho
Plano de Trabalho
Abaixo você encontra um conjunto de ferramentas para o desenho do Plano de Trabalho, que apoiará o planejamento e a execução das etapas da Trilha. Vale ressaltar que este documento deve ser revisitado e ajustado ao longo do percurso. Esperamos que ele te ajude. E lembrem-se dos princípios para desenhar um bom Plano de Trabalho: ações relevantes e viáveis! Quanto mais simples, melhor. O foco é em ter bons resultados e não ações mirabolantes.
IMPORTANTE: Este template é customizável - fiquem à vontade para alterar o nome das ações, acrescentar novas e/ou fazer as mudanças necessárias para que vocês consigam utilizá-lo da melhor forma possível!
Objetivo
Escreva neste espaço o grande objetivo do projeto FAZ SENTIDO.
Exemplo: Promover uma educação que faça mais sentido para os adolescentes construindo e implementando uma nova proposta de ensino, com a participação da comunidade escolar.
| Caso você altere o nome de alguma das ações, altere também a cor da letra para sabermos o que mudou! | [6 empty] | Atenção! Estas duas colunas são apenas para ações de comunicação
Etapas | Ações | Status | Responsáveis | Colaboradores | Recursos | Início | Término | Público-Alvo | Instrumentos/Canais
Preparação | Reunir com o Secretário, explicar sobre o projeto e recursos necessários |  | Coordenador X e Y
| Estruturar a equipe: definição e convite de colaboradores (diferentes atores da rede, gestores e técnicos) |  | Coordenador X e Y
| Estruturar a equipe: escolha final de colaboradores |  | Coordenador X e Y
| Preparar Plano de Trabalho e Comunicação |  | Coordenador X e Y
Escutar e Escolher | Planejar mobilização e comunicação das Rodas |  | Coordenadores
Comunicar e convocar a Rede para participar da escuta
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 1
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 2
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 3
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 4
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 5
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 6
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 7
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 8
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 9
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 10
Registro e Sistematização das Rodas
Elaboração de questionários quantitativos (diferentes públicos)
Planejar mobilização e comunicação para preenchimento dos questionários
Envio e aplicação dos questionários
Registro e Sistematização de questionários
Elaboração da sistematização final
Priorizar desafios mais complexos (agrupados a partir dos grandes temas/trilhas da plataforma)
Elaboração do material a ser utilizado na Partilha de Resultados, lembrando de já divulgar: - O que pode ser resolvido de forma simples e imediata (otimização de recursos existentes); - Desafios mais complexos priorizados (notificar que essas questões serão solucionadas ao longo das próximas fases do projeto)
Planejar comunicação da Devolutiva (Partilha de Resultados)
Comunicar a Devolutiva
Pacto de Prioridades
Criar em Conjunto | Planejar mobilização e comunicação das oficinas
Comunicar e abrir inscrição
Compra de materiais para Oficinas de Cocriação
Garantir estrutra necessária (espaço físico, equipamentos, transporte, alimentação, etc)
Preparação dos facilitadores das Oficinas de Cocriação (estudar roteiro e temática)
Execução das Oficinas de Cocriação
Registro das soluções criadas
Prototipagem de algumas das soluções criadas (em diferentes escolas) *opcional
Desenvolver o Produto | Formação do Grupo de Trabalho (GT) multidiscilpinar
Planejamento (cronograma) de reuniões e formato de acompanhamento
Detalhamento do Produto - Reunião 1
Acompanhamento 1
Detalhamento do Produto - Reunião 2
Acompanhamento 2
Detalhamento do Produto - Reunião 3
Acompanhamento 3
Validação e Ajustes - GT
Validação e Ajustes - membros da Rede e Secretário de Educação
Planejar a divulgação do novo produto
Divulgar o novo produto
Colocar em Prática | Garantia das Condições para Colocar em Prática: 1) Mapear pessoas-chave (apoio)
Garantia das Condições para Colocar em Prática: 2) Mapear fontes de recursos
Planejar o acompanhamento
Realizar o acompanhamento
Avaliar os resultados
Compartilhar os resultados

## Cronograma
Cronograma
Etapa | Ações | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Preparação | Reunir com Secretário, explicar sobre o projeto e recursos necessários
Estruturar a equipe: definição e convite de colaboradores (diferentes atores da rede, gestores e técnicos)
Estruturar a equipe: escolha final de colaboradores
Preparar Plano de Trabalho e Comunicação
Escutar e Escolher | Planejar mobilização e comunicação das Rodas
Comunicar e convocar a Rede para participar da escuta
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 1
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 2
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 3
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 4
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 5
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 6
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 7
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 8
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 9
Realizar a Escuta Inspiracional - Roda 10
Registro e Sistematização das Rodas
Elaboração de questionários quantitativos (diferentes públicos)
Planejar mobilização e comunicação para preenchimento dos questionários
Envio e aplicação dos questionários
Registro e Sistematização de questionários
Elaboração da sistematização final
Priorizar desafios mais complexos (agrupados a partir dos grandes temas/trilhas da plataforma)
Elaboração do material a ser utilizado na Partilha de Resultados, lembrando de já divulgar: - O que pode ser resolvido de forma simples e imediata (otimização de recursos existentes); - Desafios mais complexos priorizados (notificar que essas questões serão solucionadas ao longo das próximas fases do projeto)
Planejar comunicação da Devolutiva (Partilha de Resultados)
Comunicar a Devolutiva
Pacto de Prioridades
Criar em Conjunto | Planejar mobilização e comunicação das oficinas
Comunicar e abrir inscrição
Compra de materiais para Oficinas de Cocriação
Garantir estrutra necessária (espaço físico, equipamentos, transporte, alimentação, etc)
Preparação dos facilitadores das Oficinas de Cocriação (estudar roteiro e temática)
Execução das Oficinas de Cocriação
Registro das soluções criadas
Prototipagem de algumas das soluções criadas
Desenvolver o Produto | Formação do Grupo de Trabalho (GT) multidiscilpinar
Planejamento (cronograma) de reuniões e formato de acompanhamento
Detalhamento do Produto - Reunião 1
Acompanhamento 1
Detalhamento do Produto - Reunião 2
Acompanhamento 2
Detalhamento do Produto - Reunião 3
Acompanhamento 3
Validação e Ajustes - GT
Validação e Ajustes - membros da Rede e Secretário de Educação
Planejar a divulgação do novo produto
Divulgar o novo produto
Colocar em Prática | Garantia das Condições para Colocar em Prática: 1) Mapear pessoas-chave (apoio)
Garantia das Condições para Colocar em Prática: 2) Mapear fontes de recursos
Planejar o acompanhamento
Realizar o acompanhamento
Avaliar os resultados
Compartilhar os resultados