## Plano de Trabalho
Importante! Este é um Plano de Trabalho Padrão. Portanto, ele apresenta os meses de Janeiro a Dezembro. A primeira coisa que você deve fazer é trocar estes meses por aqueles em que você de fato for realizar o seu projeto. Além disso, ele traz uma estimativa dos prazos para cada etapa. Fique à vontade para alterar estas estimativas (e o documento, no geral) de acordo com a sua realidade! | [8 empty] | PLANO DE TRABALHO
|  | JANEIRO |  |  |  |  | FEVEREIRO | [5 empty] | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAIO | [6 empty] | JUNHO | [5 empty] | JULHO |  |  |  | AGOSTO | [7 empty] | SETEMBRO | [5 empty] | OUTUBRO |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | SEIS MESES OU UM ANO DEPOIS...
Semana 1 | Semana 2 | Semana 4 |  | Semana 3 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 |  | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 |  | Semana 4 | Semana 1 |  | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 |  | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 |  | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Recesso |  | Definir escopo do projeto |  | Garantir apoio pra o projeto |  | Planejar rodas de conversa |  | Mobilizar comunidade escolar para participar das Rodas |  | Rodas de conversa |  |  |  | Sistematização das Rodas Elaboração dos questionários |  | Período de responder questionários |  |  | Analisar dados Questionários |  | Criar Devolutiva |  |  |  | Apresentação Devolutiva |  | Preparação da oficina de Cocriação |  | Realização das oficinas de Cocriação |  | Sistematização dos resultados das Oficinas de Cocriação |  | Planejamento da Etapa Desenvolver o Produto |  | Recesso |  |  |  | Formação do Grupo de Trabalho |  | Reunião 1 - Desenvolver o Produto |  | Desenvolvimento do Produto |  | Reunião 2 - Desenvolver o Produto |  | Desenvolvimento do Produto |  | Reunião 3 - Desenvolver o Produto |  | Partilha do Produto |  | Reunião de Implementação do Produto |  | Implementação do Produto Monitoramento da Implementação |  |  |  |  | Avaliação dos Resultados |  |  | Partilha dos Resultados
Priorização e Pacto
|  | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis | Ações |  | Responsáveis |  | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis |  | Ações | Responsáveis | Ações |  | Responsáveis |  | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis |  |  |  |  | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis | Ações | Responsáveis | Ações |  | Responsáveis |  |  | Ações | Responsáveis |  | Ações | Responsáveis
Agrupar as respostas das rodas
|  | Reunião para definir o escopo do projeto | Ana e João | Apresentar o projeto ao diretor da escola/ Secretário |  | Reunião de planejamento |  | Apresentar proejto para professores/ diretores |  | Organizar o espaço | [5 empty] | Lançar questionários |  |  | Tabular dados |  | Criar o fio condutor da devolutiva |  |  |  | Mobilizar participantes
[10 empty] | Preparar materiais |  |  |  | Criar perguntas com base nas principais respostas |  | Criar ações de mobilização |  |  | Analisar dados por público |  | Preparar apresentação e materiais |  |  |  | Organizar o espaço
|  |  |  | Apresentar o projeto para outros colaboradores |  | Criar materiais de comunicação |  | Enviar email, postar no Facebook |  | Formar facilitadores | [5 empty] | Checar número de respostas |  |  |  |  | Planejar processo de devolutiva |  |  |  | Preparar materiais
[10 empty] | Executar a roda |  |  |  | Replicar questionário para outros públicos |  |  |  |  | Cruzar opinião dos diferentes públicos |  | Reunião com Diretor/Secretário para apresentar devolutiva e levantar encaminhamentos |  |  |  | Formar faclitador
|  |  |  | Convidar outras pessoas para compor o GT |  |  |  | Colar cartaz no mural da escola |  | Sistematizar o registro da roda |  |  |  | Testar e revisar questionário
Planejar mobilização dos questionários